ELŐTERJESZTÉS

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2014. november 27-én tartandó ülésére

#### Az előterjesztés tárgya:		A Tiszavasvári világháborús emlékhely 	felújítása érdekében benyújtott pályázat 	eredményéről és a fejlesztés megvalósításáról

Melléklet:	Árajánlat

A napirend előterjesztője:	Dr. Fülöp Erik polgármester (előadó)

Az előterjesztést készítette:	Gáll Attila (témafelelős)

Az előterjesztés ügyiratszáma:	10311-12/2014.

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

| Bizottság | Hatáskör |
| --- | --- |

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

Egyéb megjegyzés:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

##### Tiszavasvári, 2014. november 17.

##### Gáll Attila

témafelelős

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel: 42/520-500. Fax: 42/275-000. E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

Témafelelős: Gáll Attila

## ELŐTERJESZTÉS

### A Képviselő-testülethez

A Tiszavasvári világháborús emlékhely felújítása érdekében benyújtott pályázat eredményéről és a fejlesztés megvalósításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk idén márciusban pályázatot nyújtott be a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány felhívására a Városháza téren található világháborús emlékhely rekonstrukciójára. A 87/2014. (III.27.) Kt. számú határozat értelmében a tervezett felújítás forrásösszetétele az alábbiak szerint került benyújtásra:

A beruházás összköltsége:	4.699.000 Ft

Igényelt támogatás:	4.445.000 Ft

Önkormányzati sajáterő:	254.000 Ft

Október 28-án kaptuk kézhez az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság által felkért bíráló bizottság döntését, mely szerint a pályázatunk 1.000.000 Ft támogatást nyert el. A kiíró által nyújtott tájékoztatás alapján az elnyert támogatásból az arányosan csökkentett önrész mellett a benyújtott pályázatban betervezett műszaki tartalom azon elemeit szükséges megvalósítani, amik a csökkentett költségvetésből finanszírozhatók. Az elbírálás elhúzódása ellenére a felújítási munkákat 2014. december 31-ig el kell végeznünk, és a támogatással 2015. január 31-ig el kell számolnunk.

A támogató döntést követően egyeztettünk a benyújtott pályázat műszaki szakvéleményét és költségvetését készítő Veres Kálmán szobrászművész úrral, aki elkészítette az (előterjesztés mellékletét képező) új árajánlatát. A javaslatban a jelentősen csökkentett támogatás ellenére a bronz szobor és a kő talapzat legfontosabb, speciális szakértelmet igénylő rekonstrukciós munkái kerültek betervezésre. A felújítás bruttó 1.879.600 Ft költségvonzattal bír, vagyis az önkormányzatnak 879.600 Ft saját erőt kell rendelkezésre bocsátania.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti körülmények figyelembevételével szíveskedjen az emlékmű felújítását célzó pályázat megvalósításáról döntést hozni.

Tiszavasvári, 2014. november 17.

Dr. Fülöp Erik

polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ TESTÜLETE

……/2014. (XI.27.) Kt. számú

határozata

A Tiszavasvári világháborús emlékhely felújítása érdekében benyújtott pályázat eredményéről és a fejlesztés megvalósításáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

- Kifejezi szándékát, hogy KKETTKK-CP-02 kódszámú, „A Tiszavasvári világháborús emlékhely felújítása” című pályázat megvalósításához a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által megítélt bruttó 1.000.000 Ft támogatást igénybe veszi, és a beruházást bruttó 1.879.600 Ft összköltség mellett megvalósítja.

- A beruházás megvalósításához szükséges bruttó 879.600 Ft sajáterő fedezetét Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében biztosítja.

- Felkéri a polgármestert, hogy

  - a támogatási szerződés aláírásához szükséges dokumentumok benyújtásáról gondoskodjon,

  - a támogatási szerződést írja alá.

Határidő: azonnal	Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester